## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes MG |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 119550.02 |  |  | DATA: 27/06/2024
OBRA: Execução do Piso Granilite/Marmorite |  |  | LOCAL: Rua Romeu Paulo de Castro / Avenida Sebastião Ananias de Oliveira |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | ED-50611 | EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE | Físico % | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 59775.01 | 59775.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ED-50783 | EXECUÇÃO RODAPÉ GRANILITE | Físico % | 25% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 29887.5 |  | 29887.5 |  |  | 0
|  |  | Físico % | 25% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 29887.5 | 0 |  | 29887.5 |  |  | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 119550.01 | 59775.01 | 29887.5 | 29887.5 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Michel Rezende de Souza Santos |  |  | CREA ou CAU
Roberto Bergamasco
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG