## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes - MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: 100.000,00 |  | 2024-08-14
OBRA: Reforma do Centro Comunitário do Córrego Rico |  |  | LOCAL: Perdizes - MG |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 |  | BENHEIROS | Físico % | 28% | 100%
|  |  | Financeiro | 50803.0917 | 50803.0917
2 |  | SALÃO | Físico % | 7.163% | 100%
|  |  | Financeiro | 12995.8403 | 12995.8403
3 |  | QUADRA | Físico % | 20.66% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 37489.2743 |  |  | 37489.2743
4 |  | COZINHA | Físico % | 10.06% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 18259.2272 |  | 18259.2272
5 |  | DEPÓSITO | Físico % | 24.94% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 45254.0776 |  | 45254.0776
6 |  | PINTURA GERAL | Físico % | 4.434% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 8044.987 |  |  | 8044.987
7 |  | ELÉTRICA | Físico % | 4.73% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 8580.8839 |  |  | 8580.8839
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 35.16% | 35.01% | 29.83%
|  |  | Financeiro | 181427.419 | 63798.932 | 63513.3048 | 54115.1452
Larissa Menezes de Oliveira
CREA MG: 201.447
Antônio Roberto Bergamasco
Prefeito Municipal