## PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES Av. Gercino Coutinho, 20 Centro - Perdizes – MG CNPJ: 18.140.772/0001-94
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO | Prefeitura Municipal de Perdizes - MG | [5 empty] | DATA | 2025-02-05
OBJETO | Contratação de empresa especializada em engenharia, para execução de meio fio de concreto extrusado, incluindo mão de obra e materiais, na comunidade da Macega. | [5 empty] | LOTE
MODALIDADE |  | REGIME DE EXECUÇÃO | 1 – Empreitada por Preço Global |  | CIDADE | Perdizes | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO | dez./ 2024 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 29.55% | BDI 2
|  | Não | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 116127.612
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 2448.4 | 36.61 | 29.55% | 36.61 | 47.43 | 116127.612
Ricardo Henrique da Silva Soares
Crea MG 255.213 - D
Pedro Luis de Andrade
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fernando Marangoni
Prefeito Municipal
Note on H12: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on I12: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on D13: SIM ou NÃO

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES Av. Gercino Coutinho, 20 Centro - Perdizes – MG CNPJ: 18.140.772/0001-94
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes - MG |  | VALOR: | 116127.612 |  | 2025-02-05
OBJETO: Contratação de empresa espeializada em engenharia, para execução de meio fio de concreto extrusado, incluindo mão de obra e materiais, na comunidade da Macega. |  | LOCAL: Perdizes - MG | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | Físico % | 100% | 40% | 30% | 30%
|  | Financeiro | 116127.612 | 46451.0448 | 34838.2836 | 34838.2836
TOTAL |  | Físico % | 100% | 40% | 30% | 30%
|  | Financeiro | 116127.612 | 46451.0448 | 34838.2836 | 34838.2836
Ricardo Henrique da Silva Soares
Crea MG 255.213 - D
Pedro Luis de Andrade
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fernando Marangoni
Prefeito Municipal

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES Av. Gercino Coutinho, 20 Centro - Perdizes – MG CNPJ: 18.140.772/0001-94
BDI PROPOSTO: |  |  |  | 29.55%
COMPOSIÇÃO DO BDI | [5 empty] | FÓRMULA ADOTADA:
GARANTIA (G) e SEGURO (S) |  |  |  | 0.5% |  | 29.55%
RISCO ( R ) |  |  |  | 1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  |  |  | 1.39%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  |  |  | 3.5%
LUCRO (L) |  |  |  | 7.84%
TRIBUTOS (T) |  |  |  | 11.15%
COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 3%
CPRB | 4.5%
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
Ricardo Henrique da Silva Soares
Crea MG 255.213 - D
Pedro Luis de Andrade
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fernando Marangoni
Prefeito Municipal