## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE |  |  |  | DATA: | 2024-09-05
Alvorada II: Parte 1: Rua Messias Batista Alves Parte 2: Rua Antonio Ribeiro da Silva Parte 3: Rua Maria Emidia Batista Parte 4: Rua Padre Henrique Oliver Parte 5: Rua Ilesia Maria Gonçalves Parte 6: Rua B Parte 7: Rua A Parte 8: Rua C Parte 9: Rua E Parte 10: Rua Jorge Magalhães Parte 11: Rua Aristonides Afonso do Prado Parte 12: Rua Possidonio Machado de Castro
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP.001 | PLACA DA OBRA - MODELO GOVERNO FEDERAL | m² | 4.5 | 1,00 unidade conforme padrão exigido
1.2 | COMP.002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 1
1.3 | COMP.003 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1
1.4 | COMP.004 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1
2.0 |  | RECAPEAMENTO
2.1 |  | Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação) | u | 1
2.2 | 4011354 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | m² | 16056.97 | Alvorada II: 604,59 + 896,16 + 1.304,43 + 2.058,98 + 1.771,15 + 221,66 + 334,64 + 756,80 + 994,56 + 2.760,49 + 1.650,31 + 2.703,20 = 16.056,97m² Parte 1: Rua Messias Batista Alves: 86,65 x 6,98 = 604,59m² Parte 2: Rua Antonio Ribeiro da Silva: 135,81 x 6,60 = 896,16m² Parte 3: Rua Maria Emidia Batista: 186,91 x 6,98 = 1.304,43m² Parte 4: Rua Padre Henrique Oliver: 259,59 x 7,93 = 2.058,98m² Parte 5: Rua Ilesia Maria Gonçalves: 248,09 x 7,14 = 1.771,15m² Parte 6: Rua B: 54,07 x 4,10 = 221,66m² Parte 7: Rua A: 46,97 x 7,12 = 334,64m² Parte 8: Rua C: 153,10 x 4,94 = 756,80m² Parte 9: Rua E: 172,29 x 5,77 = 994,56m² Parte 10: Rua Jorge Magalhães: 413,89 x 6,66 = 2.760,49m² Parte 11: Rua Aristonides Afonso do Prado: 186,70 x 8,84 = 1.650,31m² Parte 12: Rua Possidonio Machado de Castro: 376,76 x 7,17 = 2.703,20m² Área Total: 16.056,97m²
2.3 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 1281.21 | 16.056,97 M2 X 0,50 KG/M2 X 383KM = 3.074.909,76 KGXKM / 1000KG = 3.074,91 TON x KM / 2,40 = 1.281,21M³xKM
2.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 401.42 | 16.056,97 M2 X 0,025 M = 401,42 M³
2.5 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 19268.36 | 16.056,97 M2 X 0,025 M X 48 KM = 19.268,36 M³XKM
3.0 |  | DRENAGEM
3.1 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 4472.68 | Alvorada II: 173,97 + 272,82 + 376,70 + 520,91 + 498,09 + 109,42 + 94,48 + 289,37 + 351,93 + 704,86 + 397,15 + 682,98 = 4.472,68m Parte 1: Rua Messias Batista Alves: 6,98 + 2,19 + 2,36 + 82,46 + 86,96 = 173,97m Parte 2: Rua Antonio Ribeiro da Silva: 1,64 + 86,25 + 1,70 + 88,18 + 1,09 + 1,43 + 17,64 + 24,64 + 0,97 + 27,41 + 11,96 + 8,41 + 1,50 = 272,82m Parte 3: Rua Maria Emidia Batista: 96,55 + 2,47 + 2,39 + 95,95 + 2,20 + 84,86 + 2,25 + 2,45 + 85,26 + 2,32 = 376,70m Parte 4: Rua Padre Henrique Oliver: 72,57 + 71,94 + 0,62 + 96,81 + 1,60 + 1,98 + 96,00 + 0,51 + 1,63 + 86,61 + 1,17 + 2,06 + 86,16 + 1,25 = 520,91m Parte 5: Rua Ilesia Maria Gonçalves: 0,46 + 74,43 + 1,54 + 2,96 + 24,05 + 10,23 + 37,77 + 14,45 + 1,32 + 86,85 + 1,84 + 1,52 + 72,89 + 2,02 + 2,57 + 73,25 + 1,78 = 498,09m Parte 6: Rua B: 1,25 + 51,90 + 1,27 + 2,64 + 50,19 + 2,17 = 109,42m Parte 7: Rua A: 2,38 + 44,88 + 46,27 + 0,95 = 94,48m Parte 8: Rua C: 1,80 + 31,47 + 46,17 + 17,30 + 1,85 + 1,36 + 13,68 + 15,39 + 17,67 + 16,29 + 6,53 + 14,70 + 23,79 + 1,36 + 1,31 + 65,38 + 13,32 = 289,37m Parte 9: Rua E: 29,49 + 60,19 + 79,71 + 3,27 + 4,87 + 117,54 + 51,09 = 351,93m Parte 10: Jorge Magalhães: 3,30 + 62,26 + 1,96 + 2,35 + 66,70 + 2,46 + 2,48 + 49,88 + 3,28 + 3,21 + 49,78 + 2,56 + 3,68 + 50,49 + 2,73 + 2,56 + 1,62 + 48,05 + 28,95 + 11,88 + 12,45 + 15,09 + 24,72 + 1,02 + 2,59 + 4,23 + 10,01 + 20,56 + 2,90 + 2,36 + 1,10 + 22,19 + 37,33 + 54,65 + 1,66 + 3,65 + 61,01 + 27,16 = 704,86m Parte 11: Rua Aristonides Afonso do Prado: 1,15 + 34,87 + 0,94 + 0,30 + 36,23 + 1,82 + 1,70 + 51,13 + 1,02 + 1,02 + 51,30 + 1,91 + 1,31 + 49,87 + 0,42 + 1,15 + 50,26 + 1,11 + 0,38 + 53,67 + 1,06 + 1,21 + 51,90 + 1,42 = 397,15m Parte 12: Rua Possidonio Machado de Castro: 49,20 + 23,17 + 25,93 + 77,66 + 77,68 + 54,22 + 54,08 + 52,38 + 52,85 + 54,93 + 54,15 + 0,86 + 47,10 + 50,60 + 8,17 = 682,98m Área Total: 4.472,68m
3.2 | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1341.8 | 4.472,68 M x 0,30 M = 1.341,80 M²
3.3 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 93.93 | 14.472,68 M x 0,30 M = 1.341,80M2 X 0,07 = 93,93 M³
3.4 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 375.72 | 4.472,68 M x 0,30 M = 1.341,80 M2 X 0,07 = 93,93 M³ X 4 KM = 375,72 M³XKM
LARISSA MENEZES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG Nº: 201.447
ANTÔNIO ROBERTO BERGAMASCO
Prefeito(a) Municipal

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 2 |  |  |  |  | DATA: |  | 2024-12-02
Alvorada II: Parte 1: Rua Messias Batista Alves Parte 2: Rua Antonio Ribeiro da Silva Parte 3: Rua Maria Emidia Batista Parte 4: Rua Padre Henrique Oliver Parte 5: Rua Ilesia Maria Gonçalves Parte 6: Rua B Parte 7: Rua A Parte 8: Rua C Parte 9: Rua E Parte 10: Rua Jorge Magalhães Parte 11: Rua Aristonides Afonso do Prado Parte 12: Rua Possidonio Machado de Castro
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI - REGIÃO TRIÂNGULO - FEVEREIRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO - MINAS GERAIS, ABRIL/2023 - SEM DESONERAÇÃO. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 26.85%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 41235.27
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 304.61 | 386.4 | 1738.8
1.2 |  | COMP.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mes | 1 | 22281.62 | 28264.23 | 28264.23
1.3 |  | COMP.002 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 4427.37 | 5616.12 | 5616.12
1.4 |  | COMP.003 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 4427.37 | 5616.12 | 5616.12
2.0 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  | 0 | 1068076.36
2.1 |  |  | Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação) | u | 1 | A CARGO DO MUNICIPIO
2.2 |  | COMP.004 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | m² | 16056.97 | 2.75 | 3.49 | 56038.83
2.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 1281.21 | 3.05 | 3.87 | 4958.28
2.4 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 401.42 | 1831.32 | 2323.03 | 932510.7
2.5 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 19268.36 | 3.05 | 3.87 | 74568.55
3.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 272363.98
3.1 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 4472.68 | 43.59 | 55.29 | 247294.48
3.2 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1341.8 | 13.26 | 16.82 | 22569.08
3.3 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 93.93 | 8.78 | 11.14 | 1046.38
3.4 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 375.72 | 3.05 | 3.87 | 1454.04
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 1381675.61
Larissa Menezes de Oliveira
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 201.447
Antonio Roberto Bergamasco
Prefeito Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.

## Planilha1
ITEM | QUANT. | UNID | CÓDIGO DO SISTEMA | DESCRIÇÃO | PREÇO UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4.5 | m² | 932939 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 386.4 | 1738.8
1.2 | 1 | mes | 935994 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 28264.23 | 28264.23
1.3 | 1 | unid | 936390 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5616.12 | 5616.12
1.4 | 1 | unid | 936391 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5616.12 | 5616.12
2.0 |  |  |  | RECAPEAMENTO
2.1 | 1 | u |  | Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação)
2.2 | 16056.97 | m² | 936392 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | 3.49 | 56038.83
2.3 | 1281.21 | m³xkm | 933864 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3.87 | 4958.28
2.4 | 401.42 | m³ | 932954 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 2323.03 | 932510.7
2.5 | 19268.36 | m³xkm | 933858 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3.87 | 74568.55
3.0 |  |  |  | DRENAGEM
3.1 | 4472.68 | m | 936393 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | 55.29 | 247294.48
3.2 | 1341.8 | m² | 936394 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 16.82 | 22569.08
3.3 | 93.93 | m³ | 932944 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 11.14 | 1046.38
3.4 | 375.72 | m³ | 933867 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3.87 | 1454.04
TOTAL | [5 empty] | 1381675.61

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES |  | VALOR DA OBRA: | 1381675.61 | ISS MUNICPAL: 3% | DATA: | 2024-10-01
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 2 |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS
Alvorada II: Parte 1: Rua Messias Batista Alves Parte 2: Rua Antonio Ribeiro da Silva Parte 3: Rua Maria Emidia Batista Parte 4: Rua Padre Henrique Oliver Parte 5: Rua Ilesia Maria Gonçalves Parte 6: Rua B Parte 7: Rua A Parte 8: Rua C Parte 9: Rua E Parte 10: Rua Jorge Magalhães Parte 11: Rua Aristonides Afonso do Prado Parte 12: Rua Possidonio Machado de Castro
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.984% | -37.09% | 68.54% | 68.54%
|  | Financeiro | 41235.27 | -15293.19 | 28264.23 | 28264.23
2.0 | RECAPEAMENTO | Físico % | 77.3% | 50% | 0% | 50%
|  | Financeiro | 1068076.36 | 534038.18 | 0 | 534038.18
3.0 | DRENAGEM | Físico % | 19.71% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 272363.98 | 0 | 136181.99 | 136181.99
TOTAL |  | Físico % | 100% | 37.54% | 11.9% | 50.55%
|  | Financeiro | 1381675.61 | 518744.99 | 164446.22 | 698484.4
Observações:
LARISSA MENEZES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG Nº: 201.447
ANTÔNIO ROBERTO BERGAMASCO
Prefeito(a) Municipal

## MEMORIA
MEMORIA DE CÁLCULO
OBRA: Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q
MUNICÍPIO: | Perdizes | [5 empty] | DATA | 2024-12-02
RUA | DIMENSÕES DA SEÇÃO |  | VARREDURA | RECAPEAMENTO EM CBUQ |  |  |  |  | SARJETA |  |  | PASSEIO |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| LARGURA TOTAL DA VIA | COMPRIMENTO TOTAL DA VIA |  | ÁREA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO | TRANSPORTE DA PINTURA DE LIGAÇÃO | ESPESSURA DA CAPA | CBUQ | TRANSPORTE DO CBUQ | SARJETA | DEMOLIÇÃO DE SARJETA | TRANSPORTE DEMOLIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA DE PASSEIO
| (m) | (m) | (m²) | (m²) | (T*km) | (m) | (m³) | (m³xkm) | (m) | (m²) | (m³) | (m) | (m) | (m²) | (u)
Rua Antônio Ribeiro da Silva | VARIAVEL | 108.67 | 853.18 | 744.51 | 142.57 | 0.03 | 22.34 | 1072.32 | 224.71 | 112.36 | 7.86 | 15.33 | 2.36 | 36.18 | 4
[12 empty] | 12.2 | 2.36 | 28.792
[12 empty] | 10.09 | 2.07 | 20.8863
[12 empty] | 8.81 | 2.33 | 20.53
Rua Aristonides Afonso do Prado | VARIAVEL | 86.9 | 680.05 | 595.15 | 113.97 | 0.03 | 17.85 | 856.8 | 169.8 | 84.9 | 5.94 | 12 | 2.14 | 25.68 | 4
Rua José Velasco de Oliveira | VARIAVEL | 134.42 | 3424.8 | 3040.39 | 582.23 | 0.03 | 91.21 | 4378.08 | 718.58 | 359.29 | 25.15 | 12.06 | 1.43 | 17.25 | 16
[12 empty] | 24.17 | 1.94 | 46.89
[12 empty] | 12 | 1.94 | 23.28
[12 empty] | 12 | 2.16 | 25.92
Rua Padre Henrique Oliver | VARIAVEL | 92.79 | 766.3 | 673.5 | 128.98 | 0.03 | 20.21 | 970.08 | 190.18 | 95.09 | 6.66 |  |  | 0 | 4
Rua Maria Emidia Batista | VARIAVEL | 101.01 | 762.76 | 742.36 | 142.16 | 0.03 | 22.27 | 1068.96 | 209.83 | 104.92 | 7.34 | 4.72 | 2.33 | 11 | 4
[12 empty] | 12.36 | 1.92 | 23.73
[12 empty] | 33.18 | 1.97 | 65.36
Rua Belarmino Luciano Barbosa + Rua Messias Batista Alves | VARIAVEL | 23.43 | 659.72 | 578.34 | 110.75 | 0.03 | 17.35 | 832.8 | 140.53 | 70.27 | 4.92 | 23.85 | 1.75 | 41.74 | 2
Rua Valdomiro B. Silva | VARIAVEL | 78.67 | 545.08 | 466.41 | 89.32 | 0.03 | 13.99 | 671.52 | 164.22 | 82.11 | 5.75 | 15.82 | 1.91 | 30.22 | 4
TOTAL |  |  | 7691.89 | 6840.66 | 1309.98 |  | 205.22 | 9850.56 | 1817.85 | 908.94 | 63.62 |  |  | 417.4583 | 38
LARGURA DA SARJETA | M | 0.5
CONSIDERAÇÕES
TRANSPORTE PINTURA DE LIGAÇÃO( RR-2C) = Distância Média de Transporte do Mat. betuminoso até a obra | [7 empty] | 383 | Km
C = consumo de material betuminoso em T/m2 de P. LIGAÇÃO | [7 empty] | 0.0005 | T/m²
TRANSPORTE DO CBUQ = Distância Média de Transporte do CBUQ até a obra | [7 empty] | 48 | Km