## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE |  |  |  | DATA: | 2024-09-05
Alvorada I: Parte 1: Rua Belarmino Luciano Barbosa Parte 2: Rua Felismino Almeida Parte 3: Rua Messias Batista Alves Parte 4: Rua Maria Emidia Batista Parte 5: Rua Padre Henrique Oliver Parte 6: Rua Jose Velasco de Oliveira Parte 7: Rua Ilesia Maria Gonçalves
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP.001 | PLACA DA OBRA - MODELO GOVERNO FEDERAL | m² | 4.5 | 1,00 unidade conforme padrão exigido
1.2 | COMP.002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 1
1.3 | COMP.003 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1
1.4 | COMP.004 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1
2.0 |  | RECAPEAMENTO
2.1 |  | Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação) | u | 1
2.2 | 4011354 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | m² | 15535.89 | Alvorada I: 3.259,42 + 929,57 + 1.410,31 + 2.636,04 + 2.575,35 + 2.472,59 + 2.252,61 = 15.535,89m² Parte 11: Rua Belarmino Luciano Barbosa: 489,42 x 6,66 = 3.259,42m² Parte 12: Rua Felismino Almeida: 130,59 x 7,12 = 929,57m² Parte 3: Rua Messias Batista Alves: 188,44 x 7,48 = 1.410,31m² Parte 4: Rua Maria Emidia Batista: 353,81 x 7,45 = 2.636,04m² Parte 5: Rua Padre Henrique Oliver: 342,10 x 7,53 = 2.575,35m² Parte 6: Rua Jose Velasco de Oliveira: 328,37 x 7,53 = 2.472,59m² Parte 7: Rua Ilesia Maria Gonçalves: 310,65 x 7,25 = 2.252,61m² Área Total: 15.535,89m²
2.3 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 1239.63 | 15.535,89 M2 X 0,50 KG/M2 X 383KM = 2.975.122,93 KGXKM / 1000KG = 2.975,12 TON x KM / 2,40 = 1.239,63M³xKM
2.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 388.4 | 15.535,89 M2 X 0,025 M = 388,40M³
2.5 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 18643.07 | 15.535,89 M2 X 0,025 M X 48 KM = 18.643,07M³XKM
3.0 |  | DRENAGEM
3.1 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 4386.73 | Alvorada I: 763,42 + 266,99 + 380,54 + 711,19 + 987,96 + 659,86 + 616,77 = 4.386,73m Parte 1: Rua Belarmino Luciano Barbosa: 1,54 + 48,24 + 1,03 + 1,14 + 72,77 + 0,64 + 1,03 + 51,07 + 1,30 + 1,01 + 51,57 + 1,06 + 0,92 + 50,64 + 1,02 + 0,79 + 55,51 + 38,60 + 38,87 + 55,01 + 0,86 + 0,79 + 51,50 + 0,97 + 1,01 + 51,45 + 1,14 + 0,99 + 51,78 + 1,05 + 0,62 + 74,91 + 1,20 + 0,97 + 48,68 + 1,74 = 763,42m Parte 2: Rua Felismino Almeida: 7,12 + 15,82 + 118,04 + 1,37 + 120,50 + 4,14 = 266,99m Parte 3: Rua Messias Batista Alves: 66,77 + 0,71 + 122,34 + 1,21 + 1,01 + 121,54 + 1,72 + 63,12 + 2,12 = 380,54m Parte 4: Rua Maria Emidia Batista: 3,96 + 92,75 + 1,86 + 2,34 + 92,76 + 1,77 + 1,40 + 121,72 + 1,34 + 1,69 + 121,81 + 0,99 + 0,75 + 127,91 + 3,37 + 1,96 + 131,91 + 0,90 = 711,19m Parte 5: Rua Padre Henrique Oliver: 1,82 + 2,98 + 101,54 + 103,21 + 2,21 + 1,60 + 1,38 + 1,48 + 121,37 + 121,25 + 1,79 + 1,75 + 1,67 + 0,76 + 112,28 + 105,96 + 4,24 + 0,57 = 987,96m Parte 6: Rua Jose Velasco de Oliveira: 1,45 + 1,49 + 110,94 + 112,37 + 1,49 + 1,86 + 1,62 + 1,34 + 121,26 + 121,34 + 0,85 + 1,89 + 84,76 + 1,06 + 90,33 + 1,74 + 4,07 = 659,86m Parte 7: Rua Ilesia Maria Gonçalves: 55,54 + 2,92 + 178,23 + 0,30 + 0,37 + 121,85 + 1,91 + 1,63 + 4,76 + 2,97 + 122,56 + 120,87 + 1,07 + 1,79 = 616,77m Total: 4.386,73m
3.2 | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1316.02 | 4.386,73 M x 0,30 M = 1.316,02 M²
3.3 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 92.12 | 4.386,73 M x 0,30 M = 1.316,02M2 X 0,07 = 92,12M³
3.4 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 368.48 | 4.386,73 M x 0,30 M = 1.316,02 M2 X 0,07 = 92,12M³ X 4 KM = 368,48 M³XKM
LARISSA MENEZES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG Nº: 201.447
ANTÔNIO ROBERTO BERGAMASCO
Prefeito(a) Municipal

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 3 |  |  |  |  | DATA: |  | 2024-12-02
Alvorada I: Parte 1: Rua Belarmino Luciano Barbosa Parte 2: Rua Felismino Almeida Parte 3: Rua Messias Batista Alves Parte 4: Rua Maria Emidia Batista Parte 5: Rua Padre Henrique Oliver Parte 6: Rua Jose Velasco de Oliveira Parte 7: Rua Ilesia Maria Gonçalves
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI - REGIÃO TRIÂNGULO - FEVEREIRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO - MINAS GERAIS, ABRIL/2023 - SEM DESONERAÇÃO. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 26.85%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 41235.27
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 304.61 | 386.4 | 1738.8
1.2 |  | COMP.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mes | 1 | 22281.62 | 28264.23 | 28264.23
1.3 |  | COMP.002 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 4427.37 | 5616.12 | 5616.12
1.4 |  | COMP.003 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 4427.37 | 5616.12 | 5616.12
2.0 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  | 0 | 1033431.16
2.1 |  |  | Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação) | u | 1 | A CARGO DO MUNICIPIO
2.2 |  | COMP.004 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | m² | 15535.89 | 2.75 | 3.49 | 54220.26
2.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 1239.63 | 3.05 | 3.87 | 4797.37
2.4 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 388.4 | 1831.32 | 2323.03 | 902264.85
2.5 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 18643.07 | 3.05 | 3.87 | 72148.68
3.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 267130
3.1 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 4386.73 | 43.59 | 55.29 | 242542.3
3.2 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1316.02 | 13.26 | 16.82 | 22135.46
3.3 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 92.12 | 8.78 | 11.14 | 1026.22
3.4 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 368.48 | 3.05 | 3.87 | 1426.02
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 1341796.43
Larissa Menezes de Oliveira
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 201.447
Antonio Roberto Bergamasco
Prefeito Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.

## Planilha1
ITEM | QUANT. | UNID | CÓDIGO DO SISTEMA | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4.5 | m² | 932939 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 386.4 | 1738.8
1.2 | 1 | mes | 935994 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 28264.23 | 26264.23
1.3 | 1 | unid | 936390 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5616.12 | 5616.12
1.4 | 1 | unid | 936391 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5616.12 | 5616.12
2.0 |  |  |  | RECAPEAMENTO
2.1 | 1 | u |  | Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação)
2.2 | 15535.89 | m² | 936392 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | 3.49 | 54220.26
2.3 | 1239.63 | m³xkm | 933864 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3.87 | 4797.37
2.4 | 388.4 | m³ | 932954 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 2323.03 | 902264.85
2.5 | 18643.07 | m³xkm | 933858 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3.87 | 72148.68
3.0 |  |  |  | DRENAGEM
3.1 | 4386.73 | m | 936393 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | 55.29 | 242542.3
3.2 | 1316.02 | m² | 936394 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 16.82 | 22135.46
3.3 | 92.12 | m³ | 932944 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 11.14 | 1026.22
3.4 | 368.48 | m³ | 933867 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3.87 | 1426.02
TOTAL | [5 empty] | 1341796.43

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES |  | VALOR DA OBRA: | 1341796.43 | ISS MUNICPAL: 3% | DATA: | 2024-10-01
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 3 |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS
Alvorada I: Parte 1: Rua Belarmino Luciano Barbosa Parte 2: Rua Felismino Almeida Parte 3: Rua Messias Batista Alves Parte 4: Rua Maria Emidia Batista Parte 5: Rua Padre Henrique Oliver Parte 6: Rua Jose Velasco de Oliveira Parte 7: Rua Ilesia Maria Gonçalves
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.073% | -37.09% | 68.54% | 68.54%
|  | Financeiro | 41235.27 | -15293.19 | 28264.23 | 28264.23
2.0 | RECAPEAMENTO | Físico % | 77.02% | 50% | 0% | 50%
|  | Financeiro | 1033431.16 | 516715.58 | 0 | 516715.58
3.0 | DRENAGEM | Físico % | 19.91% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 267130 | 0 | 133565 | 133565
TOTAL |  | Físico % | 100% | 37.37% | 12.06% | 50.57%
|  | Financeiro | 1341796.43 | 501422.39 | 161829.23 | 678544.81
Observações:
LARISSA MENEZES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG Nº: 201.447
ANTÔNIO ROBERTO BERGAMASCO
Prefeito(a) Municipal

## MEMORIA
MEMORIA DE CÁLCULO
OBRA: Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q
MUNICÍPIO: | Perdizes | [5 empty] | DATA | 2024-12-02
RUA | DIMENSÕES DA SEÇÃO |  | VARREDURA | RECAPEAMENTO EM CBUQ |  |  |  |  | SARJETA |  |  | PASSEIO |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| LARGURA TOTAL DA VIA | COMPRIMENTO TOTAL DA VIA |  | ÁREA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO | TRANSPORTE DA PINTURA DE LIGAÇÃO | ESPESSURA DA CAPA | CBUQ | TRANSPORTE DO CBUQ | SARJETA | DEMOLIÇÃO DE SARJETA | TRANSPORTE DEMOLIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA DE PASSEIO
| (m) | (m) | (m²) | (m²) | (T*km) | (m) | (m³) | (m³xkm) | (m) | (m²) | (m³) | (m) | (m) | (m²) | (u)
Rua Antônio Ribeiro da Silva | VARIAVEL | 108.67 | 853.18 | 744.51 | 142.57 | 0.03 | 22.34 | 1072.32 | 224.71 | 112.36 | 7.86 | 15.33 | 2.36 | 36.18 | 4
[12 empty] | 12.2 | 2.36 | 28.792
[12 empty] | 10.09 | 2.07 | 20.8863
[12 empty] | 8.81 | 2.33 | 20.53
Rua Aristonides Afonso do Prado | VARIAVEL | 86.9 | 680.05 | 595.15 | 113.97 | 0.03 | 17.85 | 856.8 | 169.8 | 84.9 | 5.94 | 12 | 2.14 | 25.68 | 4
Rua José Velasco de Oliveira | VARIAVEL | 134.42 | 3424.8 | 3040.39 | 582.23 | 0.03 | 91.21 | 4378.08 | 718.58 | 359.29 | 25.15 | 12.06 | 1.43 | 17.25 | 16
[12 empty] | 24.17 | 1.94 | 46.89
[12 empty] | 12 | 1.94 | 23.28
[12 empty] | 12 | 2.16 | 25.92
Rua Padre Henrique Oliver | VARIAVEL | 92.79 | 766.3 | 673.5 | 128.98 | 0.03 | 20.21 | 970.08 | 190.18 | 95.09 | 6.66 |  |  | 0 | 4
Rua Maria Emidia Batista | VARIAVEL | 101.01 | 762.76 | 742.36 | 142.16 | 0.03 | 22.27 | 1068.96 | 209.83 | 104.92 | 7.34 | 4.72 | 2.33 | 11 | 4
[12 empty] | 12.36 | 1.92 | 23.73
[12 empty] | 33.18 | 1.97 | 65.36
Rua Belarmino Luciano Barbosa + Rua Messias Batista Alves | VARIAVEL | 23.43 | 659.72 | 578.34 | 110.75 | 0.03 | 17.35 | 832.8 | 140.53 | 70.27 | 4.92 | 23.85 | 1.75 | 41.74 | 2
Rua Valdomiro B. Silva | VARIAVEL | 78.67 | 545.08 | 466.41 | 89.32 | 0.03 | 13.99 | 671.52 | 164.22 | 82.11 | 5.75 | 15.82 | 1.91 | 30.22 | 4
TOTAL |  |  | 7691.89 | 6840.66 | 1309.98 |  | 205.22 | 9850.56 | 1817.85 | 908.94 | 63.62 |  |  | 417.4583 | 38
LARGURA DA SARJETA | M | 0.5
CONSIDERAÇÕES
TRANSPORTE PINTURA DE LIGAÇÃO( RR-2C) = Distância Média de Transporte do Mat. betuminoso até a obra | [7 empty] | 383 | Km
C = consumo de material betuminoso em T/m2 de P. LIGAÇÃO | [7 empty] | 0.0005 | T/m²
TRANSPORTE DO CBUQ = Distância Média de Transporte do CBUQ até a obra | [7 empty] | 48 | Km