## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE |  |  |  | DATA: | 2024-09-05
Ferreirinha: Parte 01: Rua Viviane Maria Souza Divinéia: Parte 02: Rua Baltazar Soares de Oliveira Parte 03: Rua Romeu Paulo de Castro Parte 04: Rua Josina Laurentina de OliveiraCentro: Centro: Parte 05: Rua Antônio Honorato Fraga Parte 06: Rua Sebastião Afonso Borges Parte 07: Rua Nossa Senhora da Conceição Alvorada II: Parte 08: Rua Vereador Paulo Rosa
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP.001 | PLACA DA OBRA - MODELO GOVERNO FEDERAL | m² | 4.5 | 1,00 unidade conforme padrão exigido
1.2 | COMP.002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 1
1.3 | COMP.003 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1
1.4 | COMP.004 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1
2.0 |  | RECAPEAMENTO
2.1 |  | Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação) | u | 1
2.2 | 4011354 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | m² | 13395.23 | Ferreirinha: 349,49m² Parte 01: Rua Viviane Maria Souza: 66,09 x 5,29 = 349,49m² Divinéia: 1.368,55 + 1.321,77 + 2.016,51 = 4.706,83m² Parte 02: Rua Baltazar Soares de Oliveira: 182,75 x 7,49 = 1.368,55m² Parte 03: Rua Romeu Paulo de Castro: 151,80 x 8,71 = 1.321,77m² Parte 04: Rua Josina Laurentina de Oliveira: 217,40 x 9,27 = 2.016,51m² Centro: 1.743,95 + 4.189,94 + 847,29 = 6.781,18m² Parte 05: Rua Antônio Honorato Fraga: 224,83 x 7,76 = 1.743,95m² Parte 06: Rua Sebastião Afonso Borges: 589,82 x 8,12 = 4.189,94m² Parte 07: Rua Nossa Senhora da Conceição: 71,77 x 11,80 = 847,29m² Alvorada II: 1.557,73m² Parte 08: Rua Vereador Paulo Rosa: 135,43 x 11,50 = 1.557,73m² Área Total: 349,49 + 4.706,83 + 6.781,18 + 1.557,73 = 13.395,23m²
2.3 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 1068.83 | 13.395,23 M2 X 0,50 KG/M2 X 383KM = 2.565.186,54 KGXKM / 1000KG = 2.565,19 TON x KM / 2,40 = 1.068,83M³xKM
2.4 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 334.88 | 13.395,23 M2 X 0,025 M = 334,88 M³
2.5 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 16074.28 | 13.395,23 M2 X 0,025 M X 48 KM = 16.074,28 M³XKM
3.0 |  | DRENAGEM
3.1 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 3005.95 | Ferreirinha: 121,78m Parte 01: Rua Viviane Maria Souza: 1,87 + 0,98 + 53,89 + 4,42 + 2,57 + 56,27 + 1,78 = 121,78m Divinéia: 329,30 + 290,88 + 397,72 = 1.017,90m Parte 02: Rua Baltazar Soares de Oliveira: 2,40 + 1,11 + 2,48 + 7,43 + 1,25 + 0,18 + 1,15 + 62,86 + 0,83 + 1,29 + 78,29 + 1,56 + 0,92 + 81,75 + 1,06 + 0,30 + 63,89 + 0,82 + 1,05 + 14,88 + 3,80 = 329,30m Parte 03: Rua Romeu Paulo de Castro: 2,16 + 60,53 + 2,64 + 3,15 + 40,25 + 28,94 + 9,21 + 3,35 + 6,13 + 69,02 + 1,51 + 0,30 + 63,69 = 290,88m Parte 04: Rua Josina Laurentina de Oliveira: 2,56 + 90,68 + 2,60 + 2,34 + 59,96 + 1,98 + 1,61 + 32,58 + 1,08 + 4,36 + 98,78 + 1,75 + 1,25 + 2,92 + 90,42 + 2,85 = 397,72m Centro: 420,51 + 1.065,50 + 142,84 = 1.628,85m Parte 05: Rua Antônio Honorato Fraga: 94,17 + 1,14 + 0,80 + 52,12 + 1,03 + 0,91 + 53,02 + 0,99 + 0,72 + 116,50 + 1,03 + 1,19 + 96,89 = 420,51m Parte 06: Rua Sebastião Afonso Borges: 1,41 + 44,45 + 1,28 + 1,00 + 106,91 + 1,41 + 0,93 + 89,64 + 0,92 + 1,10 + 74,69 + 1,51 + 2,27 + 51,48 + 1,00 + 1,04 + 42,51 + 1,26 + 0,73 + 100,75 + 2,92 + 2,04 + 101,47 + 1,11 + 1,40 + 103,52 + 1,16 + 2,27 + 74,14 + 1,12 + 1,01 + 89,34 + 1,02 + 0,90 + 108,47 + 1,30 + 1,28 + 43,33 + 1,41 = 1.065,50m Parte 07: Rua Nossa Senhora da Conceição: 2,48 + 65,80 + 5,66 + 0,79 + 68,11 = 142,84m Alvorada II: 237,42m Parte 08: Rua Vereador Paulo Rosa: 4,07 + 9,69 + 0,32 + 2,54 + 4,32 + 12,17 + 65,59 + 22,44 + 12,15 + 22,61 + 22,52 + 2,85 + 3,45 + 49,68 + 3,02 = 237,42m Área Total: 121,78 + 1.017,90 + 1.628,85 + 237,42 = 3.005,95m
3.2 | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 901.78 | 3.005,95 M x 0,30 M = 901,78M²
3.3 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 63.12 | 3.005,95 M x 0,30 M = 901,78M2 X 0,07 = 63,12 M³
3.4 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 252.5 | 3.005,95 M x 0,30 M = 901,78 M2 X 0,07 = 63,12 M³ X 4 KM = 252,50 M³XKM
LARISSA MENEZES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG Nº: 201.447
ANTÔNIO ROBERTO BERGAMASCO
Prefeito(a) Municipal

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 1 |  |  |  |  | DATA: |  | 2024-12-02
Ferreirinha: Parte 01: Rua Viviane Maria Souza Divinéia: Parte 02: Rua Baltazar Soares de Oliveira Parte 03: Rua Romeu Paulo de Castro Parte 04: Rua Josina Laurentina de OliveiraCentro: Centro: Parte 05: Rua Antônio Honorato Fraga Parte 06: Rua Sebastião Afonso Borges Parte 07: Rua Nossa Senhora da Conceição Alvorada II: Parte 08: Rua Vereador Paulo Rosa
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI - REGIÃO TRIÂNGULO - FEVEREIRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO - MINAS GERAIS, ABRIL/2023 - SEM DESONERAÇÃO. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 26.85%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 41235.27
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 304.61 | 386.4 | 1738.8
1.2 |  | COMP.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mes | 1 | 22281.62 | 28264.23 | 28264.23
1.3 |  | COMP.002 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 4427.37 | 5616.12 | 5616.12
1.4 |  | COMP.003 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 4427.37 | 5616.12 | 5616.12
2.0 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  | 0 | 891029.47
2.1 |  |  | Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação) | u | 1 | A CARGO DO MUNICIPIO
2.2 |  | COMP.004 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | m² | 13395.23 | 2.75 | 3.49 | 46749.35
2.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 1068.83 | 3.05 | 3.87 | 4136.37
2.4 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 334.88 | 1831.32 | 2323.03 | 777936.29
2.5 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 16074.28 | 3.05 | 3.87 | 62207.46
3.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 183047.26
3.1 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 3005.95 | 43.59 | 55.29 | 166198.98
3.2 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 901.78 | 13.26 | 16.82 | 15167.94
3.3 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 63.12 | 8.78 | 11.14 | 703.16
3.4 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 252.5 | 3.05 | 3.87 | 977.18
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 1115312
Larissa Menezes de Oliveira
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 201.447
Antonio Roberto Bergamasco
Prefeito Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.

## Planilha1
ITEM | QUANT. | UNIDADE | CÓDIGO DO SISTEMA | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4.5 | m² | 932939 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 386.4 | 1738.8
1.2 | 1 | mes | 935994 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 28264.23 | 28264.23
1.3 | 1 | unid | 936390 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5616.12 | 5616.12
1.4 | 1 | unid | 936391 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5616.12 | 5616.12
2.0 |  |  |  | RECAPEAMENTO
2.1 | 1 | u |  | Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação)
2.2 | 13395.23 | m² | 936392 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | 3.49 | 46749.35
2.3 | 1068.83 | m³xkm | 933864 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3.87 | 4136.37
2.4 | 334.88 | m³ | 932954 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 2323.03 | 777936.29
2.5 | 16074.28 | m³xkm | 933858 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3.87 | 62207.46
3.0 |  |  |  | DRENAGEM
3.1 | 3005.95 | m | 936393 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | 55.29 | 166198.98
3.2 | 901.78 | m² | 936394 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 16.82 | 15167.94
3.3 | 63.12 | m³ | 932944 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 11.14 | 703.16
3.4 | 252.5 | m³ | 933867 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3.87 | 977.18
TOTAL | [5 empty] | 1115312

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES |  | VALOR DA OBRA: | 1115312 | ISS MUNICPAL: 3% | DATA: | 2024-10-01
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE 1 |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS
Ferreirinha: Parte 01: Rua Viviane Maria Souza Divinéia: Parte 02: Rua Baltazar Soares de Oliveira Parte 03: Rua Romeu Paulo de Castro Parte 04: Rua Josina Laurentina de OliveiraCentro: Centro: Parte 05: Rua Antônio Honorato Fraga Parte 06: Rua Sebastião Afonso Borges Parte 07: Rua Nossa Senhora da Conceição Alvorada II: Parte 08: Rua Vereador Paulo Rosa
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.697% | -37.09% | 68.54% | 68.54%
|  | Financeiro | 41235.27 | -15293.19 | 28264.23 | 28264.23
2.0 | RECAPEAMENTO | Físico % | 79.89% | 50% | 0% | 50%
|  | Financeiro | 891029.47 | 445514.735 | 0 | 445514.735
3.0 | DRENAGEM | Físico % | 16.41% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 183047.26 | 0 | 91523.63 | 91523.63
TOTAL |  | Físico % | 100% | 38.57% | 10.74% | 50.69%
|  | Financeiro | 1115312 | 430221.545 | 119787.86 | 565302.595
Observações:
LARISSA MENEZES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG Nº: 201.447
ANTÔNIO ROBERTO BERGAMASCO
Prefeito(a) Municipal

## MEMORIA
MEMORIA DE CÁLCULO
OBRA: Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q
MUNICÍPIO: | Perdizes | [5 empty] | DATA | 2024-12-05
RUA | DIMENSÕES DA SEÇÃO |  | VARREDURA | RECAPEAMENTO EM CBUQ |  |  |  |  | SARJETA |  |  | PASSEIO |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| LARGURA TOTAL DA VIA | COMPRIMENTO TOTAL DA VIA |  | ÁREA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO | TRANSPORTE DA PINTURA DE LIGAÇÃO | ESPESSURA DA CAPA | CBUQ | TRANSPORTE DO CBUQ | SARJETA | DEMOLIÇÃO DE SARJETA | TRANSPORTE DEMOLIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA DE PASSEIO
| (m) | (m) | (m²) | (m²) | (T*km) | (m) | (m³) | (m³xkm) | (m) | (m²) | (m³) | (m) | (m) | (m²) | (u)
Rua Antônio Ribeiro da Silva | VARIAVEL | 108.67 | 853.18 | 744.51 | 142.57 | 0.03 | 22.34 | 1072.32 | 224.71 | 112.36 | 7.86 | 15.33 | 2.36 | 36.18 | 4
[12 empty] | 12.2 | 2.36 | 28.792
[12 empty] | 10.09 | 2.07 | 20.8863
[12 empty] | 8.81 | 2.33 | 20.53
Rua Aristonides Afonso do Prado | VARIAVEL | 86.9 | 680.05 | 595.15 | 113.97 | 0.03 | 17.85 | 856.8 | 169.8 | 84.9 | 5.94 | 12 | 2.14 | 25.68 | 4
Rua José Velasco de Oliveira | VARIAVEL | 134.42 | 3424.8 | 3040.39 | 582.23 | 0.03 | 91.21 | 4378.08 | 718.58 | 359.29 | 25.15 | 12.06 | 1.43 | 17.25 | 16
[12 empty] | 24.17 | 1.94 | 46.89
[12 empty] | 12 | 1.94 | 23.28
[12 empty] | 12 | 2.16 | 25.92
Rua Padre Henrique Oliver | VARIAVEL | 92.79 | 766.3 | 673.5 | 128.98 | 0.03 | 20.21 | 970.08 | 190.18 | 95.09 | 6.66 |  |  | 0 | 4
Rua Maria Emidia Batista | VARIAVEL | 101.01 | 762.76 | 742.36 | 142.16 | 0.03 | 22.27 | 1068.96 | 209.83 | 104.92 | 7.34 | 4.72 | 2.33 | 11 | 4
[12 empty] | 12.36 | 1.92 | 23.73
[12 empty] | 33.18 | 1.97 | 65.36
Rua Belarmino Luciano Barbosa + Rua Messias Batista Alves | VARIAVEL | 23.43 | 659.72 | 578.34 | 110.75 | 0.03 | 17.35 | 832.8 | 140.53 | 70.27 | 4.92 | 23.85 | 1.75 | 41.74 | 2
Rua Valdomiro B. Silva | VARIAVEL | 78.67 | 545.08 | 466.41 | 89.32 | 0.03 | 13.99 | 671.52 | 164.22 | 82.11 | 5.75 | 15.82 | 1.91 | 30.22 | 4
TOTAL |  |  | 7691.89 | 6840.66 | 1309.98 |  | 205.22 | 9850.56 | 1817.85 | 908.94 | 63.62 |  |  | 417.4583 | 38
LARGURA DA SARJETA | M | 0.5
CONSIDERAÇÕES
TRANSPORTE PINTURA DE LIGAÇÃO( RR-2C) = Distância Média de Transporte do Mat. betuminoso até a obra | [7 empty] | 383 | Km
C = consumo de material betuminoso em T/m2 de P. LIGAÇÃO | [7 empty] | 0.0005 | T/m²
TRANSPORTE DO CBUQ = Distância Média de Transporte do CBUQ até a obra | [7 empty] | 48 | Km